## 2011_2012
Balsamine - nouvelle identité et communication - 2011 - Budget en évolution
Speculoos SPRL	en jours
Recherche - analyse	4.00
Identité graphique et supports jusqu'à l'événement du 17 et 18 juin	10.00
Système web - pour la fin août	10.00
Supports papiers - graphisme, mise en page, un jeu de corrections, mise au net, suivi de production	16.00
Déclinaison auteurs (web principalement) - marge de manœuvre	10.00
Nombre de jours	50.00
Prix/jour TVAC	500
Total TVAC	25,000.00 €
Total HTVA selon répartition 5/8 à 21% et 3/8 à 6%	21,757.56 €
Décompte au 3 juillet 2011
Steph	17.50
Alex	6.00
Ludi	13.75
Pierre	8.13
Total actuel	45.38
Total actuel en heures	298
Encore à prester à partir du 3 juillet 2011
Site	8.00
Newsletter	3.00
Flyer et outil	4.00
Affiches	2.00
Logos, papeterie et signalé tique	3.00
Programme Genese	3.00
Fanzine	8.00
Jetons	1.00
Paiement en ligne	hors budget
Total boulot à venir	32.00
On travaille à deux au moins	64.00
Total	109.38
Budget HTVA une fois décompté la part spec (qui contient Pierre)	13,598.48 €
Budget journalier HTVA	124.33 €
Budget par heure HTVA	15.54 €
Total de jours si on compte la journée à 130 eur HTVA	104.60
Total de jours restants si on compte la journée à 130 eur HTVA	59.23
Ratio à facturer	43.38%
Fact 1 à 21% - juin	5000	6,050.00 €
Fact 2 à 6% - juillet	2,783.02 €	2,950.00 €
Fact 3 à 21% et 6% = 5000.00 eur HTVA à 21% et 3007.49 eur HTVA à 6% - septembre	8,007.49 €	9,237.94 €
Fact 4 à 21% - décembre	2,913.22 €	3,525.00 €
Fact 5 à 6% - janvier ou février	3,053.83 €	3,237.06 €
Ludi - facturé (avec erreur)	1446
stdin - facturé	3055
Ludi - montant réel qui correspond au décompte du 3 juillet	1,787.50 €	2,162.88 €
stdin - montant réel qui correspond au décompte du 3 juillet = ok	3,055.00 €	3,696.55 €
Ludi - différence, à reporter	−341.50 €	−413.21 €
stdin - différence, à reporter	0.00 €	0.00 €
Reste à facturer TVAC		17,300.27 €
Dont TVA 21%	10,625.00 €
Dont TVA 6%	6,591.98 €
19 sept - stdin à 6%	3154	3,343.24 €
19 sept - ludi à 21%	2,214.07 €	2,679.02 €
	5,368.07 €	6,022.26 €
Reste à facturer par stdin et ludi HTVA	3,729.41 €
fact affiche + 950	4,679.41 €
ludi fin mars: HT 21%	2035
steph fin mars: HT 21%	1719.25
	925.16 €

Soit en jours	28.69 €
Par ex les 7 flyers = 4j, le fanzine = 10j, site modifs = 4j, papeterie = 2j
Reste spec 37.5% compris	5,967.05 €

total steph	7,928.25 €
total ludi	6,036.57 €
	13,964.82 €	925.16 €
ludi	399.92 €
steph	525.24 €

## 2012_2013
Balsamine - communication - 2012 - Budget en évolution

	quantité	en jours		HT
Programme	1	30	30.000000000000000	7,018.90 €
Affiche de saison	1	3	3.000000000000000	701.89 €
Affiches	8	2	16.000000000000000	3,743.41 €
Flyers	12	1.5	18.000000000000000	4,211.34 €
Web	1	7	7.000000000000000	1,637.74 €
Signalétique et divers	1	7	7.000000000000000	1,637.74 €
Total jours			81.000000000000000	18,951.02 €

Couts fixes
Façade peinture			0
Prints etc			500

Total couts fixes			500.00 €

Total TVAC			25000
Total HTVA selon répartition 5/8 à 21% et 3/8 à 6%			21,757.56 €
Total HTVA steph et ludi à 6%, pierre moitié-moitié 21% et 6%			23,065.41 €	voir avec donatella
Fee OSP 10%			2,306.54 €

Par heure			29.25 €
Par jour			233.96 €

FACTURÉ
Constant @ Balsa	9515.5
Pierre @ Constant	1314	TVAC	21 % TVA
Pierre @ Constant	1314	TVAC	6 % TVA
Ludi @ Constant	2544.75	TVAC	6 % TVA
Steph @ Constant	3391.2	TVAC	6 % TVA

Constant @ Balsa	7895.25	TVAC
Pierre @ Constant	2151	TVAC
Ludi @ Constant	1416.5	TVAC
Steph @ Constant	3538.35	TVAC

reste à facturer après 2e partie	7589.25	6694.29	--> chez smart

Steph 3e partie	864.5
Pierre 3e partie	787.5
Ludi 3e partie	752.5
reste à se partager	5184.75

Rattrapage
Steph	222.69	46.29	2,400.04 EUR	3,264.54 EUR	2,938.09 EUR
Ludi	134.68	28.00	1,451.52 EUR	2,204.02 EUR	1,983.61 EUR
Pierre	123.70	25.71	1,333.19 EUR	2,120.69 EUR	1,908.62 EUR
	481.07		5,184.75 EUR

FACTURATION NEWSLETTER ORGANON HORS ENVELOPPE
Constant @ Balsa	1258.4
Pierre @ Constant	435.6	TVAC	21%TVA
Steph @ Constant	696.96	TVAC	21%TVA

## 2013-2014
Balsamine - communication – 2013 - Budget en évolution
	quantité	jours/pièce	total jours	HT
Programme	1	70	70	#NOM?
Affiche de saison	1	2	2	#NOM?
Affiches	9	0.5	4.5	#NOM?
Flyers	14	0.33	4.62	#NOM?
gros chantier web	1	7	7	#NOM?
home été	1	2	2	#NOM?
édition web cas par cas			3	#NOM?
Signalétique et divers (bâche, mur avant, mur arrière, entrées bureaux)	4	0.75	3	#NOM?
Total jours	31		96.12	#NOM?
Total TVAC			25000	Total TVAC
Total HTVA selon répartition 5/8 à 21% et 3/8 à 6%			21,757.56 €	Total HTVA selon répartition 5/8 à 21% et 3/8 à 6%
Après coût Smart			20,343.32 €
Fee OSP 10%			2,034.33 €
PierreM colors			600€	Sur 10 % OSP
Par heure			25.65 €	Par heure
Par jour			205.19 €	Par jour

RESTE À PARTAGER			5,124.41 €

4 mars → 12 juin inclus	heures	total TTC	%	à facturer à Smart
Ludi	205	5,258.09 €	34.53504043	4,174.23 €
Steph	178.6	4,580.95 €	30.08760108	3,636.67 €
Sarah	99.5	2,552.10 €	16.76212938	2,026.03 €
Pierre	108.5	2,782.94 €	18.27830189	2,209.29 €
Alex	2	51.30 €	0.336927224	40.72 €
total	593.6	15,225.38 €	100	12,086.95 €
total en jours	74.2

Après 6%TVA et 6,5 % Smart	Après 6%TVA et 6,5 % Smart		13429.94
10 % OSP	10 % OSP		1342.994
à se départager	à se départager		12086.946

12 juin → 20 octobre inclus	heures	total TTC	%	à facturer à Smart
Ludi	64	1,641.55 €	35.30060673	0.00 €
Steph	90.3	2,316.13 €	49.80694981	0.00 €
Sarah	13.5	346.26 €	7.446221732	0.00 €
Pierre	12.5	320.62 €	6.894649752	0.00 €
Alex	1	25.65 €	0.55157198	0.00 €
total	181.3	4,650.21 €	100	0.00 €
total en jours	22.6625

Après 6%TVA et 6,5 % Smart			4101.84
10 % OSP			410.184
à se départager			3691.656
→Ludi				1303.18
→Steph				1838.70
→Sarah				274.89
→Pierre				254.53
→Alex				20.36

## 2014-2015
Balsamine - communication – 2014 - Budget en évolution	Quantité	Jours/pièce	Total jours
Programme	1	69.00	69.00
Affiche de saison	1	3,00	3,00
Affiches	8	1,00	8,00
Flyers	8	0,50	4,00
Flyer PIF repiqué	1	2,00	2,00
Programme madeleines	1	9,00	9,00
Home d'été, web, édition web cas par cas, newsletter	1	10,00	10,00
Mur	1	0,75	0,75

Total jours			105,75

Total TVAC			25 000,00 €
Total HTVA selon répartition 5/8 à 21% et 3/8 à 6%			23 584,91 €		demander à la conseillère!
Après coût Smart			22 051,89 €
Fee OSP 10%			2 205,19 €
Tom Lechner			733,00 €
Par heure			25,27 €
Par jour			202,17 €

14 février → 26 mai inclus (programme + aff saison)	heures	total TTC
Ludi	140,5	3 550,65 €	1 775,33 €	1 045,42 €	2 343,43 €		1597,7927
Steph	191,2	4 831,92 €	2 415,96 €	1 422,66 €	3 189,07 €		2174,3627
Sarah	114,5	2 893,59 €	1 446,80 €	851,96 €	1 909,77 €		1302,1157
Pierre	104,5	2 640,88 €	1 320,44 €	777,55 €	1 742,98 €		1188,3938
Christoph	42,0	1 061,40 €			1 061,40 €
Total heures	592,7	15 202,30 €			733,00 €

27 mai →
			8 752,92 €		10 979,65 €			7720,73	6948,657

Total sans les heures de Tom et Christoph			5 154,25 €

27 mai → 27 octobre
Ludi	52	1 314,12 €
Steph	56,40	1 425,31 €